Перечень программных мероприятий РЦП «Развитие образования Зонального района на 2014-2016 гг.»

| Цели, задачи, мероприятия | Срок реализации мероприятия | Исполнитель | Индикаторы | Единица измерения | Значение индикатора |  |  |  | Направления использования средств | Сумма расходов |  |  | Всего расходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В 2013 году | В плановом периоде |  |  |  | 2014 год (тыс. руб.) | 2015 год (тыс. руб.) | 2016 год (тыс. руб.) |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ЦЕЛЬ: обеспечение условий для модернизации районной системы образования и удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в доступном и качественном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обновление содержания и технологий образования | 2014-2016 | Комитет по образованию Администрации Зонального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Развитие единой образовательной информационной среды, в том числе организация дистанционного обучения детей-инвалидов | 2014-2016 годы | Комитет по образованию Администрации Зонального района | среднее количество учащихся на один современный персональный компьютер, человек в общеобразовательных учреждениях | Чел. | 7 | 6 | 5 | 4 | приобретение оборудования, программного обеспечения, оплата услуг, связь, обучение (софинансирование из муниципального бюджета) | 1 | 5 | 5 | 11 |
|  |  |  | количество детей-инвалидов, которым созданы необходимые условия для обучения по общеобразовательным программам на дому в дистанционной форме | Чел. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Совершенствование и развитие кадрового потенциала и приведение его в соответствие со стратегией развития района и модернизации муниципальной системы образования | 2014-2016 годы | Комитет по образованию Администрации Зонального района, образовательные учреждения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников | 2014-2016 годы | Комитет по образованию Администрации Зонального района, образовательные учреждения района | доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге | % | 96,6 | 98,8 | 98,9 | 99,0 | оплата курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников (финансирование из муниципального бюджета) | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Мероприятие 3.2. Реализация комплексного плана мероприятий привлечения и закрепления молодых специалистов в общеобразовательных организациях Зонального района Алтайского края на 2013 - 2017 годы в том числе: меры социальной поддержки молодых педагогов; поддержка талантливых педагогов | 2014-2016 годы | Комитет по образованию Администрации Зонального района, образовательные учреждения района | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 12,4 | 14,0 | 16 | 19 |  | 60 60 - | 70 50 20 | 140 50 90 | 270 |
| Мероприятие 3.3. Проведение конкурсов профессионального мастерства («Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный» | 2014-2016 годы | Комитет по образованию Администрации Зонального района, образовательные учреждения района | число претендентов на одно денежное вознаграждение | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | выплата денежных поощрений, премий лучшим педагогам, оплата расходов на организацию конкурных мероприятий | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Задача 4. Развитие районной системы оценки качества образования |  | Комитет по образованию Администрации Зонального района, образовательные учреждения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Организация проведения единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в новой форме | 2014-2016 годы | Комитет по образованию Администрации Зонального района, образовательные учреждения района | доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших государственную итоговую аттестацию с использованием внешней оценки, в т.ч. технологии единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в новой форме (ГИА-9) | % | 98,4 | 98,5 | 98,7 | 98,8 | доставка материалов ГИА-9, ЕГЭ, проведение тренингов по ГИА-9 и ЕГЭ (расходы на доставку, канцтовары, ИКТ) повышение квалификации, приобретение оборудования и расходных материалов | 25 | 30 | 35 | 90 |
| Задача 5. Формирование в районе целостной, структурированной, научно и методически обоснованной системы выявления и работы с одаренными детьми; включая сопровождение сформировавшихся талантливых школьников и молодежи в период их личностного и профессионального становления | 2014-2016 годы | Комитет по образованию Администрации Зонального района, образовательные учреждения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1. Расширение системы олимпиад и конкурсов обучающихся, организация слетов, летних и зимних каникулярных школ, конференций, семинаров, других мероприятий, поддерживающих развитие потенциала одаренных детей и молодежи | 2014-2016 годы | Комитет по образованию Администрации Зонального района, образовательные учреждения района | доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста | % | 44 | 45 | 46 | 47 | финансирование проведения районного этапа всероссийской олимпиады школьников, участия школьников в заключительном этапе олимпиады, интеллектуальных и творческих конкурсов, организация работы каникулярных школ-семинаров) для одаренных детей и их наставников | 10 | 25 | 30 | 65 |
| Задача 6. Создание условий и инновационных механизмов развития системы воспитания и дополнительного образования детей | 2014-2016 годы | Комитет по образованию Администрации Зонального района, образовательные учреждения района | охват школьников внеурочной занятостью | % | 95,0 | 95,2 | 95,5 | 95,7 | Инвентарь, учебные пособия | 1 | 10 | 20 | 31 |
| Мероприятие 6.1. Проведение детских новогодних мероприятий | 2014-2016 годы | Комитет по образованию Администрации Зонального района, образовательные учреждения района | количество школьников, получивших новогодние подарки | чел. | 902 | 1000 | 1000 | 1000 | Транспортная доставка детей на губернаторскую Ёлку | 20 | 30 | 30 | 80 |
| Мероприятие 6.2. Оздоровление и отдых детей в каникулярный период | 2014-2016 годы | Комитет по образованию Администрации Зонального района, образовательные учреждения района | Количество оздоровленных детей | чел. | 1125 | 1130 | 1135 | 1140 | Оздоровление и отдых детей | 160 | 220 | 250 | 630 |
| Мероприятие 6.3. Выплата компенсации на питание | 2014-2016 годы | Комитет по образованию Администрации Зонального района | Количество детей, получающих компенсационную выплату на питание | Чел. | - | 1000 | 1050 | 1100 | Выплата компенсации на питание | 100 | 525 | 550 | 1175 |
| Задача 7. Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений района |  | Комитет по образованию Администрации Зонального района, образовательные учреждения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.1. Обеспечение образовательных учреждений всех типов современным оборудованием, школьной корпусной мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса (софинансирование) | 2014-2016 годы | Комитет по образованию Администрации Зонального района, образовательные учреждения района | доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса | % | 77,0 | 83,0 | 91,0 | 91,5 | оснащение образовательных учреждений учебно-методическими комплектами нового поколения в связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта, оснащение школ лабораторным, компьютерным оборудованием, ученической мебелью, приобретение комплектов учебно-методического инструментария для обучения детей старшего дошкольного возраста, приобретение современного оборудования, школьной, мебели, учебно-наглядных пособий, мягкого инвентаря, технологического оборудования столовых. | 5 | 10 | 15 | 30 |
|  |  |  | доля детей старшего дошкольного возраста, воспитывающихся в дошкольных учреждениях образования, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса | % | 50 | 73,5 | 75,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество автобусов, оснащенных навигационной системой «ГЛОНАСС» | ед. | 10 | 11 | 12 | 0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.2. Дооборудование школьных автобусов в соответствии с требованиями ГОСТ (установка ремней безопасности), оснащение навигационной системой «ГЛОНАСС», | 2014-2016 годы | Комитет по образованию Администрации Зонального района, образовательные учреждения района | Количество школьных автобусов дооборудованных системой «ГЛОНАСС», | % | 0 | 1 | 1 | 0 | дооборудование школьных автобусов в соответствии с требованиями ГОСТ (установка ремней безопасности), оснащение навигационной системой «ГЛОНАСС», абонентская плата | - | 15 | 15 | 30 |
| Мероприятие 7.3. Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений | 2014-2016 годы | Комитет по образованию Администрации Зонального района, образовательные учреждения района | доля образовательных учреждений всех типов, оснащенных противопожарными дверями | % | 10 | 30 | 60 | 70 | проведение огне-защитной обработ-ки зданий учрежд-ений образования, замена электро-проводки, установка противопожарных дверей, обеспечение и обслуживание вывода на пульт 01, оснащение автоматической пожарной сигнализацией | 50 | 100 | 100 | 250 |
|  |  |  | доля образовательных учреждений всех типов с заменой электропроводки | % | 65 | 70 | 80 | 85 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.4. Модернизация коммуникаций, зданий школ | 2014-2016 годы | Комитет по образованию Администрации Зонального района | Модернизация учебно-материальной базы |  |  |  |  |  | мероприятия по предписаниям Роспотребнадзора, дооборудование медкабинетов, модернизация столовых | 27 | 200 | 250 | 477 |
| Финансирование программы всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 | 1300 | 1505 | 3319 |